## S.1 - 11 mayo 2026
PLANILLA DE RESTRICCIONES
EXCLUSIVA PARA LLENAR CON RESTRICCIONES DEL LAST PLANNER
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS
| RESPONSABLE: | ENRIQUE GONZALEZ
LUGAR: |  | HORARIO: |  | FECHA: | ELABORO:
SALA OBEYA |  | 8:00 |  | 2026-05-11 | DIEGO
ASISTENTES
NOMBRE |  | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES
ALONSO REQUENA DULCE MARIA |  | ANALISTA DE PRENOMINA | DA | PEREZ RIOS MOISES ALEJANDRO | RESIDENTE DE OBRA TXT | MP | RIQUERA SANCHEZ ENRIQUE | SUPERVISOR DE VIVIENDA | ER
VENEGAS VAZQUEZ DIANA ANAHI |  | AUXILIAR DE ASISTENCIA | DV | AVILES FERNANDEZ BRIAN | SUPERINTENDENTE DE CALIDAD | BA | MARQUEZ PESINA LUIS ANTONIO | ADMINISTRACION DE MOLDES | LM
ALFARO ALFARO ANGELICA |  | ADMINSTRACION DEMOLDES | AA | LOPEZ CARRIZALES MAXIMILIANO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | ML | CEBALLOS CASTILLO GERARDO | SUPERVISOR DE OBRA TXM | GC
HUERCA CASTRO ALEJANDRO |  | SUPERVISOR DE VIVIENDA | AH | GONZALEZ DE LA TORRE VICTOR HUGO | ADMINSITRACION DE OBRA | VG | DEL MAZO SOLANO LILIANA | ADMINISTRACION DE OBRA | LDM
SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE REUNIÓN
No. | ¿QUÉ? |  |  |  | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? | 11 may al 16 may | 18 may al 23 may | 25 may al 30 may | 1 jun al 6 jun | SIMBOLOGIA DE LLENADO
MINUTA DE OBRA
R.1 | FALTA QUE LLEGUE TUBOPLUS |  |  |  | MOISES/ING. ATLACOMULCO | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | CUMPLIDO EN TIEMPO
R.2 | NO SE CUENTA CON RESPUESTA DE PROYECTOS PARA DEFINIR PENDIENTE DE CHADLANES EN AZOTEA |  |  |  | JAVIER | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | NO CUMPLIDO
R.3 | PENDIENTE DEFINIR ESPECIFICACION DE ARMADO DE MOCHETA EN COCINA |  |  |  | GERARDO CEBALLOS | 2026-05-16 | 0 | -1 |  |  | -1 | -1 | CUMPLIDO A DESTIEMPO
R.4 | NO SE HA DEFINIDO COSTO DE CERAMICA EN FACHADA |  |  |  | JAVIER LEE | 2026-05-13 | 0 | -1
R.5 | PENDIENTE SUMINISTRAR EPP PARA MANO DE OBRA NUEVO INGRESO |  |  |  | PM. ABDIEL | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
R.17
R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25

## S.2 - 18 mayo 2026
PLANILLA DE RESTRICCIONES
EXCLUSIVA PARA LLENAR CON RESTRICCIONES DEL LAST PLANNER
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS
| RESPONSABLE: | ENRIQUE GONZALEZ
LUGAR: |  | HORARIO: |  | FECHA: | ELABORO:
SALA OBEYA |  | 8:00 |  | 2026-05-11 | DIEGO
ASISTENTES
NOMBRE |  | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES
ALONSO REQUENA DULCE MARIA |  | ANALISTA DE PRENOMINA | DA | PEREZ RIOS MOISES ALEJANDRO | RESIDENTE DE OBRA TXT | MP | RIQUERA SANCHEZ ENRIQUE | SUPERVISOR DE VIVIENDA | ER
VENEGAS VAZQUEZ DIANA ANAHI |  | AUXILIAR DE ASISTENCIA | DV | AVILES FERNANDEZ BRIAN | SUPERINTENDENTE DE CALIDAD | BA | MARQUEZ PESINA LUIS ANTONIO | ADMINISTRACION DE MOLDES | LM
ALFARO ALFARO ANGELICA |  | ADMINSTRACION DEMOLDES | AA | LOPEZ CARRIZALES MAXIMILIANO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | ML | CEBALLOS CASTILLO GERARDO | SUPERVISOR DE OBRA TXM | GC
HUERCA CASTRO ALEJANDRO |  | SUPERVISOR DE VIVIENDA | AH | GONZALEZ DE LA TORRE VICTOR HUGO | ADMINSITRACION DE OBRA | VG | DEL MAZO SOLANO LILIANA | ADMINISTRACION DE OBRA | LDM
SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE REUNIÓN
No. | ¿QUÉ? |  |  |  | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? | 11 may al 16 may | 18 may al 23 may | 25 may al 30 may | 1 jun al 6 jun | SIMBOLOGIA DE LLENADO
MINUTA DE OBRA
R.1 | FALTA QUE LLEGUE TUBOPLUS |  |  |  | MOISES/ING. ATLACOMULCO | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | CUMPLIDO EN TIEMPO
R.2 | NO SE CUENTA CON RESPUESTA DE PROYECTOS PARA DEFINIR PENDIENTE DE CHADLANES EN AZOTEA |  |  |  | JAVIER | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | NO CUMPLIDO
R.3 | PENDIENTE DEFINIR ESPECIFICACION DE ARMADO DE MOCHETA EN COCINA |  |  |  | GERARDO CEBALLOS | 2026-05-16 | 0 | -1 |  |  | -1 | -1 | CUMPLIDO A DESTIEMPO
R.4 | NO SE HA DEFINIDO COSTO DE CERAMICA EN FACHADA |  |  |  | JAVIER LEE | 2026-05-13 | 0 | -1
R.5 | PENDIENTE SUMINISTRAR EPP PARA MANO DE OBRA NUEVO INGRESO |  |  |  | PM. ABDIEL | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
R.17
R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25

## S.3 - 25 mayo 2026
PLANILLA DE RESTRICCIONES
EXCLUSIVA PARA LLENAR CON RESTRICCIONES DEL LAST PLANNER
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS
| RESPONSABLE: | ENRIQUE GONZALEZ
LUGAR: |  | HORARIO: |  | FECHA: | ELABORO:
SALA OBEYA |  | 8:00 |  | 2026-05-11 | DIEGO
ASISTENTES
NOMBRE |  | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES
ALONSO REQUENA DULCE MARIA |  | ANALISTA DE PRENOMINA | DA | PEREZ RIOS MOISES ALEJANDRO | RESIDENTE DE OBRA TXT | MP | RIQUERA SANCHEZ ENRIQUE | SUPERVISOR DE VIVIENDA | ER
VENEGAS VAZQUEZ DIANA ANAHI |  | AUXILIAR DE ASISTENCIA | DV | AVILES FERNANDEZ BRIAN | SUPERINTENDENTE DE CALIDAD | BA | MARQUEZ PESINA LUIS ANTONIO | ADMINISTRACION DE MOLDES | LM
ALFARO ALFARO ANGELICA |  | ADMINSTRACION DEMOLDES | AA | LOPEZ CARRIZALES MAXIMILIANO | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | ML | CEBALLOS CASTILLO GERARDO | SUPERVISOR DE OBRA TXM | GC
HUERCA CASTRO ALEJANDRO |  | SUPERVISOR DE VIVIENDA | AH | GONZALEZ DE LA TORRE VICTOR HUGO | ADMINSITRACION DE OBRA | VG | DEL MAZO SOLANO LILIANA | ADMINISTRACION DE OBRA | LDM
SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE REUNIÓN
No. | ¿QUÉ? |  |  |  | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? | 11 may al 16 may | 18 may al 23 may | 25 may al 30 may | 1 jun al 6 jun | SIMBOLOGIA DE LLENADO
MINUTA DE OBRA
R.1 | FALTA QUE LLEGUE TUBOPLUS |  |  |  | MOISES/ING. ATLACOMULCO | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | CUMPLIDO EN TIEMPO
R.2 | NO SE CUENTA CON RESPUESTA DE PROYECTOS PARA DEFINIR PENDIENTE DE CHADLANES EN AZOTEA |  |  |  | JAVIER | 2026-05-12 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | NO CUMPLIDO
R.3 | PENDIENTE DEFINIR ESPECIFICACION DE ARMADO DE MOCHETA EN COCINA |  |  |  | GERARDO CEBALLOS | 2026-05-16 | 0 | -1 |  |  | -1 | -1 | CUMPLIDO A DESTIEMPO
R.4 | NO SE HA DEFINIDO COSTO DE CERAMICA EN FACHADA |  |  |  | JAVIER LEE | 2026-05-13 | 0 | -1
R.5 | PENDIENTE SUMINISTRAR EPP PARA MANO DE OBRA NUEVO INGRESO |  |  |  | PM. ABDIEL | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
R.17
R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25

## PPC
CALCULO DEL PPC
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS
LUGAR: |  | HORARIO: |  | FECHA: |  |  | ELABORO:
SALA OBEYA |  | 8:00 |  | 2026-05-11 |  |  | DIEGO
MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO
Sem 21 | Sem 22 | Sem 23 | Sem 24 | Sem 25 | Sem 26 | Sem 27 | Sem 28 | Sem 29 | Sem 30 | Sem 31
85% | 86% | 88% | 90% | 80% | 88% | 83% | 85% | 88% | 90% | 92%

## CNC
CALCULO DEL CNC
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS
LUGAR: |  | HORARIO: |  | FECHA: |  |  | ELABORO:
SALA OBEYA |  | 8:00 |  | 2026-05-11 |  |  | DIEGO
MEDICIÓN DEL PORCENTAJE DE NO CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | LAS 7 "M"
# Sesión | Fecha | Tareas Solicitadas | Tareas No Logradas | Porcentaje No Cumplido | Mano de Obra | Materiales | Maquinaria | Método | Medio Ambiente | Moneda | Management
1 | - | 20 | 15 | 75% | 2 | 1 | 2
2 | - | 20 | 15 | 75% |  | 2 | 1 | 2
3 | - | 20 | 15 | 75% |  | 2 | 1 | 2
4 | - | 20 | 15 | 75% |  | 2 | 1 | 2
5 | - | 20 | 15 | 75% |  |  | 2 | 1 | 2
6 | - | 20 | 15 | 75% |  |  |  | 2 | 1 | 2
7 | - | 20 | 15 | 75% |  |  | 2 | 1 | 2
8 | - | 20 | 15 | 75% |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
9 | - | 20 | 15 | 75% |  |  | 2 | 1 | 2
10 | - | 20 | 15 | 75% | 2 | 1 | 2
11 | - | 20 | 15 | 75% |  | 2 | 1 | 2
12 | - | 20 | 15 | 75% |  |  | 2 | 1 | 2
13 | - | 20 | 15 | 75% |  |  |  | 2 | 1 | 2
14 | - | 20 | 15 | 75% |  | 2 | 1 | 2
15 | - | 20 | 15 | 75% | 2 | 1 | 2
|  |  |  | Acumulado | 6 | 13 | 19 | 18 | 12 | 5 | 2