## SECUENCIAL EJEMPLO
SECUENCIAL DE PROTOTIPO CATANIA DUPLEX
| PROYECTO: Todos por Tamaulipas |  |  |  |  | LEAD TIME: 22 Días
SIMBOLOGIA DE COLORES
ACERO | INST. HIDROSANITARIA | MOLDEROS | CALIDAD | INST. ELÉCTRICA | ALBAÑILERÍA | ESTUCO | VENTANAS | CERÁMICOS | CARPINTERIA | PINTURA
Procesos Estándar de Edificación | PEE1 | PEE2 | PEE3 | PEE4 | PEE5 | PEE6 | PEE7 | PEE8 | PEE9 | PEE10 | PEE11 | PEE12 | PEE13 | PEE14 | PEE15 | PEE16 | PEE17 | PEE18 | PEE19 | PEE20 | PEE21 | PEE22
Actividades / Cant. De Mano de Obra / Tiempo de Ejecución por Actividad | TRAZO Y NIVELACIÓN | CIMBRA Y POLIETILENO | COLADO Y CURADO CIMENTACIÓN | ARMADO DE JAULA PB | ARMADO DE MOLDE MUROS(5-6 HRS) | DESMOLDAR Y CURADO P.B. | ARMADO DE MOLDE PA | DESMOLDAR Y CURADO P.A. | TERMINACIÓN DE ALBAÑILERIAS EN AZOTEA (PRUEBA DE ESCURRIMIENTO) | PUNTAS INSTALACIÓN GENERAL PA | VALIDACIÓN DE CALIDAD PREVIO A COLOCACIÓN DE VENTANAS Y MARCOS | VALIDACIÓN DE CALIDAD ARRANQUE DE AZULEJO | EMBOQUILLADO DE AZULEJO | ESTUCO CUBO ESCALERA | PUNTAS HIDRÁULICAS EN AZOTEA | PINTURA DE FACHADA | PULIDO DE PISO | COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR Y CHAPAS | PULIDO DE ESCALERAS | PINTURA EN CANTO DE PUERTAS | LIMPIEZA FINA | D.O.T
| 1 OF + 2AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 4 AY (4 HRS) | 4 OF + 2 AY (4 HRS) | 12 OF ( 5 HRS) | 12 OF ( 5HRS) | 12 OF ( 5 HRS) | 12 OF ( 5 HRS) | 1 OF + 1 AY (8 HRS) | 2 OF (2 HRS) | (1 HRS) | (1 HRS) | 1 AY (2 HRS) | 4 OF + 4 AY (8 HR) | 1 OF + 1 AY (3 HR) | 1 OF (4 HR) | 2 OF + 2 AY (8 HRS) | 2 OF + 1 AY (4 HR) | 2 OF + 2 AY (4 HRS) | 1 OF (3 HRS) | 4 AY (6 HRS) | INFONAVIT
| EXCAVACIÓN | COLOCACIÓN DE ACERO | HABILITADO DE ACERO MURO P.B. | INSTALACIÓN CAJAS Y MANGUERAS | COLOCACIÓN DE ACERO DE ESCALERA | ARMADO DE JAULA ACERO P.A. | CASETON Y VIGUETA AZOTEA | ALBAÑILERIAS EN AZOTEA (DOMO, CHAFLANES, DIAMANTES) | ALBAÑILERIAS INTERIORES P.A. (REBABEOS) | COLADO DE BANQUETA PERIMETRALES (PRINCIPAL / PATIO) | ESTUCO FACHADA POSTERIOR | AZULEJOS EN COCINA Y BAÑOS | VALIDACIÓN DE CALIDAD EMBOQUILLADO | VALIDACIÓN DE CALIDAD ARISTAS, TEXTURA, TONALIDAD | COLOCACIÓN DE TINACO | TERMINACIÓN CABLEADO DE VIVIENDA | SILICON EXTERIOR VENTANAS Y PUERTAS | COLOCACIÓN DE GUARDAPOLVO | SALIDA DE GAS | EJECUCIÓN DE TRABAJOS INDICADOS EN CHECKLIST | ENTREGA VIVIENDA | COLOCACIÓN PASTO Y ÁRBOL
| 4 AY (6 HRS) | 2 OF + 2 AY (4 HRS) | 2 OF + 2 AY (3 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 2 OF (2 HRS) | 4 OF + 2 AY (4 HRS) | 6 OF ( 5HRS) | 1 OF + 1 AY (8 HRS) | 2 OF + 1 AY (4 HRS) | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 2 OF + 2 AY (8 HRS) | (1 HRS) | (1 HRS) | 1 OF + 1 AY (3 HR) | 2 OF (4 HR) | 1 OF (4 HRS) | 1 OF (2 HR) | 1 OF (2 HRS) | 2 OF + 1 AY (8 HRS) | 1 SUP (1 HR) | 1 AY (1 HR)
| HABILITADO DE CAJAS Y MANGUERAS | CANALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | HABILITADO DE CAJAS Y MANGUERAS PB | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA | COLOCACIÓN DE ACERO DE LOSA ENTREPISO 3HS | COLOCACIÓN DE INSTALACION P.A. | COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS AZOTEA | ALBAÑILERIAS INTERIORES P.B. (REBABEOS) | ALBAÑILERIAS EXTERIORES FACHADA POSTERIOR Y PRINCIPAL | RECEPCIÓN DE PRUEBAS ANTES DE ACABADOS | ESTUCO FACHADA PRINCIPAL | COLADO DE HUELLAS BANQUETA | ESTUCOS CIELOS BAÑO P.A. | COLOCACIÓN LAVADERO | COLOCACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y COCINA | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS ELEC. |  | COLOCACIÓN MUEBLES SANITARIOS | PINTURA EN SALIDA DE GAS
| 1 OF + 1 AY (3 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (3 HRS) | 1 OF + 1 AY (3 HRS) | 4 OF + 2 AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 2 AY (4 HRS) | 4 OF + 2 AY (4 HRS) | (1 HRS) | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 1 OF + 2 AY (4 HRS) | 2 OF + 2 AY (4 HR) | 1 OF (2 HR) | 1 OF (2 HR) | 1 OF + 1 AY (3 HR) |  | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 1 OF (2 HRS)
| HABILITADO INSTALACIÓN SANITARIA | CANALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDROSANITARIA | HABILITADO INSTALACIÓN SANITARIA PB | HABILITADO DE ACERO LOSA ENTREPISO | COLOCACIÓN DE INSTALACIONES | COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS | COLOCACIÓN DE ACERO LOSA DE AZOTEA | PUNTAS INSTALACIÓN EN GENENERAL PB | PREPARACIÓN DE ACABADOS FACHADA (ABULTADOS) | COLOCACIÓN DE VENTANAS Y MARCOS | IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA | VALIDACIÓN DE CALIDAD ADHERENCIA, NIVELADO Y EMBOQUILLADO | ESTUCO MUROS P.A. | AFINE DE PATIO | COLOCACIÓN DE CHAPAS | ACCESORIOS CERÁMICOS |  | PRUEBAS ELÉCTRICAS | PRUEBAS FLUJO
| 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 2 OF + 2 AY (3 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 4 OF + 2 AY (2 HRS) | 1 OF + 2 AY (5 HRS) | 2 OF + 1 AY (4 HRS) | 2 OF + 2 AY (6 HRS) | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | (1 HRS) | 4 OF + 4 AY (8 HR) | 1 AY (2 HR) | 1 OF (1 HR) | 1 OF (3 HRS) |  | 1 OF (2 HR) | (3 HRS)
| HABILITADO ACERO | VALIDACIÓN DE CALIDAD (PRUEBAS) | ENTRONQUE SANITARIO | HABILITADO ENTREPISO INSTALACIÓN SANITARIA | COLOCACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS | VALIDACIÓN DE CALIDAD | VALIDACIÓN DE CALIDAD | BLOCK BARDA PATIO | COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA PVC | SARDINEL E IMPERMEABILIZAR CHAROLA DE BAÑO | PREPARACIÓN DE CIELO P.A. | ESTUCOS CIELOS P.A. | ESTUCO MUROS P.B. | SILICON INTERIOR VENTANAS Y PUERTAS | COMIENZO CABLEADO DE VIVIENDA |  |  |  | CHECKLIST POR CALIDAD
| 2 OF + 2 AY (8 HRS) | (1 HRS) | 1 OF (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | (1 HRS) | (1 HRS) | 1 OF + 1 AY (8 HRS) | 1 OF + 1 AY (2.5 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 2 OF + 2 AY (4 HR) | 4 OF + 4 AY (8 HR) | 2 OF + 2 AY (8 HR) | 1 OF (4 HRS) | 2 OF (4 HR) |  |  |  | (2 HRS)
|  |  |  | VALIDACIÓN DE CALIDAD | VALIDACIÓN DE CALIDAD 1HR | HABILITADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS AZOTEA | COLADO DE MUROS MOLDE P.A. |  | LIMPIEZA DE CAJAS Y GUIADO | EMPASTADO EN CHAROLA | COLOCACIÓN DE MALLA FIBRA EN CIELO P.A. | ESTUCO CIELO P.B. |  |  | VALIDACIÓN DE CALIDAD RECEPCIÓN DE PUERTAS Y CHAPAS
|  |  |  | (1 HRS) | (1 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 3 OF ( 2.5 HRS) |  | 1 OF + 1 AY (4 HRS) | 1 OF + 1 AY (2 HRS) | 2 OF + 2 AY (3 HR) | 2 OF + 2 AY (8 HR) |  |  | (1 HRS)
[5 empty] | COLADO DE MOLDE | COLOCACIÓN DE PASARELA Y CABLE P.A. | EXTENDIDO Y PULIDO DE AZOTEA MOLDE P.A. |  | DISPARO DE MINISPLIT | COLOCACION DE AZULEJO EN FACHADA (EMBOQUILLADO)
[5 empty] | 3 OF (2.5 HRS) | 12 OF ( 4 HRS) | 3 OF ( 1.5 HRS) |  | 1 OF (30 MIN) | 2 OF + 1 AY (2 HRS)
[5 empty] | EXTENDIDO Y PULIDO DE ENTREPISO MOLDE P.B. | COLADO DE BANQUETA MUNICIPAL. |  |  | CUADRO DE ALIMENTACIÓN
[5 empty] | 3 OF ( 1.5 HRS) | 1 OF + 2 AY (4 HRS) |  |  | 1 OF (2 HR)
[5 empty] | HABILITADO JAULA PA |  |  |  | ACOMETIDA ELÉCTRICA
[5 empty] | 1 OF + 3 AY (2 HRS) |  |  |  | 1 OF + 1 AY (3 HRS)
RON (CALIDAD)
(1 1/2 HRS)
Note on J17: Enrique Martin Gonzalez Murillo: 4 JUEGOS DE ANDAMIOS PARA ABULTADOS 4 JUEGOS DE ANDAMIOS PARA JUNTA CONSTRUCTIVA

## PMP EJEMPLO
PMP: Plan Maestro de Producción
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS |  |  | Gestión Visual: |  |  |  |  | Todas las Actividades |  |  |  | Algunas las Actividades |  |  |  | Ninguna de las Actividades |  |  |  |  | Todas las. Actividades del
[10 empty] | del PEE del día concluidas |  |  |  | del PEE del día concluidas |  |  |  | del PEE del día concluidas |  |  |  |  | PEE Previstas/programadas
Fecha de Actualización |  | 2026-06-09 |  |  | Responsable: |  | Nombre y Apellido
Consecutivo | Prototipo | Mz | Lt | AVANCE VISUAL | [13 empty] | AVANCE VISUAL | [12 empty] | AVANCE VISUAL
1 | Catania Duplex | 1 | 1 | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
2 | Catania Duplex | 1 | 2 |  | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
3 | Catania Duplex | 1 | 3 |  |  | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
4 | Catania Duplex | 1 | 4 |  |  |  | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
5 | Catania Duplex | 1 | 5 |  |  |  |  | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
6 | Catania Duplex | 1 | 6 | [5 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
7 | Catania Duplex | 1 | 7 | [6 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
8 | Catania Duplex | 1 | 8 | [7 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
9 | Catania Duplex | 1 | 9 | [8 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
10 | Catania Duplex | 1 | 10 | [9 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
11 | Catania Duplex | 1 | 11 | [10 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
12 | Catania Duplex | 1 | 12 | [11 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
13 | Catania Duplex | 1 | 13 | [12 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
14 | Catania Duplex | 1 | 14 | [13 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
15 | Catania Duplex | 1 | 15 | [14 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
16 | Catania Duplex | 1 | 16 | [15 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
17 | Catania Duplex | 1 | 17 | [16 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
18 | Catania Duplex | 1 | 18 | [17 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
19 | Catania Duplex | 1 | 19 | [18 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40
[23 empty] | PEE-01 | PEE-02 | PPE-03 | PEE -04 | PEE -05 | PEE -06 | PEE -07 | PEE -08 | PEE -09 | PEE -10 | PEE -11 | PEE -12 | PEE -13 | PEE -14 | PEE -15 | PEE -16 | PEE -17 | PEE -18 | PEE -19 | PEE -20 | PEE -21 | PEE -22 | PEE -23 | PEE -24 | PEE -25 | PEE -26 | PEE -27 | PEE -28 | PEE -29 | PEE -30 | PEE -31 | PEE -32 | PEE -33 | PEE -34 | PEE -35 | PEE -36 | PEE -37 | PEE -38 | PEE -39 | PEE -40