## 11 mayo 2026
PLANILLA GEMBA WALK - QQC
EXCLUSIVO PARA LLENAR CON LOS ACUERDOS REALIZADOS EN EL GEMBA WALK
PROYECTO: |  | TODOS POR TAMAULIPAS
| RESPONSABLE: | ENRIQUE GONZALEZ
LUGAR: |  | HORARIO: |  | FECHA: |  | ELABORO:
SALA OBEYA |  | 8:00 |  | 2026-05-11 |  | DIEGO
ASISTENTES
NOMBRE |  | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE |  | DEPARTAMENTO | INICIALES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | INICIALES
ALONSO REQUENA DULCE MARIA |  | ANALISTA DE PRENOMINA | DA | PEREZ RIOS MOISES ALEJANDRO |  | RESIDENTE DE OBRA TXT | MP | RIQUERA SANCHEZ ENRIQUE | SUPERVISOR DE VIVIENDA | ER
VENEGAS VAZQUEZ DIANA ANAHI |  | AUXILIAR DE ASISTENCIA | DV | AVILES FERNANDEZ BRIAN |  | SUPERINTENDENTE DE CALIDAD | BA | MARQUEZ PESINA LUIS ANTONIO | ADMINISTRACION DE MOLDES | LM
ALFARO ALFARO ANGELICA |  | ADMINSTRACION DEMOLDES | AA | LOPEZ CARRIZALES MAXIMILIANO |  | SUPERVISOR DE SEGURIDAD | ML | CEBALLOS CASTILLO GERARDO | SUPERVISOR DE OBRA TXM | GC
HUERCA CASTRO ALEJANDRO |  | SUPERVISOR DE VIVIENDA | AH | GONZALEZ DE LA TORRE VICTOR HUGO |  | ADMINSITRACION DE OBRA | VG | DEL MAZO SOLANO LILIANA | ADMINISTRACION DE OBRA | LDM
SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE REUNIÓN
No. | ¿QUÉ? |  |  |  |  | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO? | 11 may al 16 may | 18 may al 23 may | 25 may al 30 may | 1 jun al 6 jun |  | SIMBOLOGIA DE LLENADO
MINUTA DE OBRA
1 | LIMPIEZA DE SOBRANTES Y GENERAL EN MANZANA 21 LOTE 20 (A/B) |  |  |  |  | MOISES/ING. ATLACOMULCO | 2026-05-12 | 0 | -1 |  |  |  | 1 | 1 | CUMPLIDO EN TIEMPO
2 | ACORDONAR REGISTROS CON CINTA DE SEGURIDAD |  |  |  |  | JAVIER | 2026-05-12 | 0 | -1 |  |  |  | 0 | 0 | NO CUMPLIDO
3 | DESIGNAR AREA DE ACOPIO SOBRANTES |  |  |  |  | GERARDO CEBALLOS | 2026-05-16 | 0 | -1 |  |  |  | -1 | -1 | CUMPLIDO A DESTIEMPO
4 | EXCAVACION PARA TUBERIA E INTALACION DE LA MISMA. CONTAR CON ACCESO ADECUADO |  |  |  |  | JAVIER LEE | 2026-05-13 | 0 | -1
5 | SUMINISTRAR EQUIPO DE SEGURIDAD /PROTECCION A PERSONAL EN OBRA |  |  |  |  | PM. ABDIEL | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0
6 | GESTIONAR ADQUISICION DE TAMBOS DE BASURA (20PZA) |  |  |  |  | ANTONIO | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0
7 | EJECUCION DE BARDA DELIMITADORA (MEDIADERA) |  |  |  |  | ENRIQUE /MOISES | 2026-05-16 | 0 | 0 | 0
8 | DETERMINACION DE PROTOCOLO PARA AUTORIZACION DE OBRA EXTRAS Y ALOJAMIENTO A FORANEOS |  |  |  |  | CARLOS Y ANTONIO | 2026-05-16 | 1
9 | DESIGANAR AREA DE PRE-HABILITADO LOTE 2A MANZANA |  |  |  |  | MOISES | 2026-05-16 | 0 | -1
10 | INFORMAR A MOLDEROS EL PROCESO GENERAL INCLUYENDO LIMPIEZA CON PERSONAL DE RESANE |  |  |  |  | ENRIQUE ALVARES | 2026-05-13 | 0 | -1
11 | CREACION DE CUADRILLA DE CIERRE A DETALLES |  |  |  |  | FERNANDO ZEDILLO | 2026-05-16 | 0 | -1
12 | ALINEAR LONAS EN UNA SOLA AREA (REACOMODO) |  |  |  |  | DIEGO (SEGURIDAD) | 2026-05-12 | 0 | -1
13 | PRESENTAR PROPUESTA ECONOMICA Y DISEÑO DE AREA DE COMEDOR |  |  |  |  | ANTONIO | 30/5/20226 |  | 1
14 | REVISION DE CHECK LIST EN RECEPCION DE OBRA NEGRA (ERRORES EN PROCESOS) |  |  |  |  | BRIAN (CALIDAD) | 2026-05-13 | 0 | -1
15 | DIVULGAR REGLAMENTO EN OBRA Y EJECUTAR CORRECTIVOS |  |  |  |  | CADA RESIDENTE DE AREA | 2026-05-11 | 0 | -1
16 | SIMBOLOGIA DE INSTALACION DE MATERIALES. INCORPORACION DE AEROSOLES. |  |  |  |  | ANTONIO/LILIANA | 2026-05-12 | 1
17 | ESTABLECER AREA DE BICICLETAS |  |  |  |  | JAVIER LEE | 2026-05-30 |  |  | 0
18 | RETIRO DE ESCOMBRO,MATERIAL SOBRANTE EN INTERIOR Y EXTERIOR EN LOTE 1A |  |  |  |  | MOISES | 2026-05-16 | 0 | -1
19 | REVISAR ESPESORES EN BOQUILLAS DE PEGADO EN BLOCK |  |  |  |  | MOISES | 2026-05-11 | 0 | -1
20 | REVISAR ENTARIMADO DE BLOCK CON AREA COMPRAS. |  |  |  |  | ELI | 2026-05-16 | 1
21 | REVISAR DESCRIPCIONES DE PUESTO DE ALMACEN |  |  |  |  | ELI | 2026-05-16 | 1
22
23
24
25
26
27
[7 empty] | SEMANA | 11 may al 16 may | 18 may al 23 may | 25 may al 30 may | 1 jun al 6 jun | TOTAL
[7 empty] | PPC PROGRAMADAS | 19 | 0 | 2 | 0 | 21
[7 empty] | PPC REAL | 4 | 13 |  |  | 17
[7 empty] | % PPC PROGRAMADO | 90.48% | 0% | 9.524% | 0% | 100%
[7 empty] | % PPC REAL | 19.05% | 61.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.95%
|  |  | PORCENTAJE DEL PLAN CUMPLIDO |  | PPC | 80.95% | CNC (CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO) | EJEMPLO DE LLENADO
[8 empty] | Punto 3. No se logró definir con responsable un área adecuada. | Punto 3. Se asigna área cercana a obra con condiciones adecuadas.
[8 empty] | Punto 7. Restricción por falta de personal del contratista. | Punto 7. Restricción por falta de personal del contratista. | Punto 7. Restricción por falta de personal del contratista.
[8 empty] | Punto 8. Tambos para basura en trámite de solicitar recurso. | Punto 8. Tambos para basura en trámite de solicitar recurso. | Punto 8. Tambos para basura en espera de que lleguen a obra.